| Tarve | Rahan kerääminen humanitaarisen avustustoiminnan tueksi, jotta voimme avustaa haavoittuvimmassa asemassa olevia. Esimerkiksi hätäapukeräyksen, Nälkäpäivä-keräyksen tai muun valtakunnallisen keräysluvan alaisen keräyksen käynnistäminen. |
| --- | --- |
| Toiminnasta vastaava(t) | - Osaston keräysjohtaja ja hänen poissa ollessa nimetty sijainen |
| Yhteistyö-kumppanit | - Alueen muut keräysjohtajat ja osastot - Piirin keräyspäällikkö, osaston kummi - Keskustoimiston varainhankintatiimi ja viestintätiimi - Paikalliset kauppiaat, liiketilojen omistajat, muut yrittäjät - Alueen koulut, oppilaitokset ja yritykset |
| Tehtävät | Päätös osaston alueella suoritettavasta keräyksestä - Keskustoimisto tai piiri pyytää osastoa käynnistämään keräyksen Keräyksen suunnittelu - Kutsu osaston keräystiimi koolle ja sovi työnjako - Suunnitelkaa ja sopikaa keräyspaikat ja aikataulu - Ota yhteys kuntaan, liikekeskuksiin yms. tilojen varmistamiseksi - Tiedota eri toimintaryhmille keräyksestä - Suunnittele vapaaehtoisvuorot - Rekrytoi ja perehdytä vapaaehtoiset - Organisoi lippaidenjako Keräyksen toteuttaminen - Pikaperehdytä kerääjät ja luovuta varusteet - Käynnistä nettikeräys - Pyydä lahjoituksia sosiaalisessa mediassa - Seuraa tilannetta - Kuittaa palautuneet keräyslippaat ja varusteet - Kiitä kerääjiä Jälkitoimet - Tilitä keräysvarat - Kiitä keräyksen organisoineita vapaaehtoisia - Pyydä uusia vapaaehtoisia luomaan profiili OMA:an - Ilmoita halukkaiden vapaaehtoisten yhteystiedot vapaaehtoisrekisteriin - Raportoi osastolle keräystulos ja vapaaehtoisten lukumäärä - Raportoi piiritoimistoon ja/tai keskustoimistoon pyydetyllä tavalla |
| Vapaaehtois-resurssit | - Osaston keräystiimi - Oma Punainen Risti – kerääjäksi ilmoittautuneet vapaehtoiset - Vapaaehtoisrekisterissä olevat lipaskerääjät |
| Tarvikkeet, materiaalit | - Lippaat, tonkat - Liivit, tunnisteet - Listat, maksupäätteet, kiitostarrat - Tarvittaessa vapaaehtoisten muonitustarvikkeet - Viestivälineet: OMA, sosiaalinen media, matkapuhelimet, sähköposti, radiopuhelimet, Hupsis, |
| Muu resurssit | Osaston käytössä olevat tilat lippaidenjakopisteeksi Logistiikkaa varten auto(t) |
| Mahdolliset lisäresurssi-tarpeet |  |
| Tilannekuva | Vastaa tilannekuvakyselyyn pyydetyllä tavalla |
| Tiedottaminen | Tiedota keräyksestä paikallismedialle sekä sosiaalisessa mediassa Tee keräyksestä tapahtumailmoitus OMA:an. Osaston sisäinen tiedottaminen, muista eri toimintaryhmät ja jäsenet. |

Kehitettävät asiat:

Toimintakortin kirjasi(vat): XXX